## CU2
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PROTOCOLO DE PRUEBAS
| Nombre del Proyecto | Medivoucher
| Documento de Referencia | Casos de Uso
| Creado Por | Dennis Ocaña, Juan Miño
| Fecha de Creación | 2024-07-09
ID | Nombre | Descripcion | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Actual | Estado | Referencias
P-001 | Verificación de inicio de sesión | Verificar que el inicio de sesión sea correcto y con las credenciales establecidas en la configuración | Se ha configurado y entregado las credenciales al tester | 1) Ingresar a la aplicación mediante un enlace proporcionado en un navegador compatible 2) Introducir las credeciales (usuario y contraseña) en los campos correspondientes 3) Click a iniciar sesión | El usuario logra ingresar al sistema sin novedades | El usuario logra ingresar al sistema sin novedades | Correcto | HU 01
N-001 | Verificación de inicio de sesión | Verificar que el inicio de sesión sea correcto y con las credenciales establecidas en la configuración | Se ha configurado y entregado las credenciales al tester | 1) Ingresar a la aplicación mediante un enlace proporcionado en un navegador compatible 2) Introducir credenciales incorrectas 3) Click a iniciar sesión | El usuario no logra ingresar al sistema y es presentado con un error | El usuario no logra ingresar al sistema y es presentado con un error | Correcto | HU 01
P-002 | Verificación de funcionalidad de creacion de farmacias | Verificar la posibilidad de crear farmacias | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación | 1) Ingresar a la pesataña "farmacias" 2) Crear un objeto farmacia llenando todos sus campos 3) Verificar que el objeto farmacia sea legible en la lista de farmacias | El usuario logra crear el objeto sin problemas | El usuario logra crear el objeto sin problemas | Correcto | HU 02
P-003 | Verificación de funcionalidad de lectura de farmacias | Verificar la posibilidad de leer farmacias | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos farmacia con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "farmacias" 3) Verificar que el objeto farmacia sea legible en la lista de farmacias | El usuario logra leer el objeto sin problemas | El usuario logra leer el objeto sin problemas | Correcto | HU 03
P-004 | Verificación de funcionalidad de actualizacion o modificacion de farmacias | Verificar la realizar cambios en los datos de las farmacias | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos farmacia con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "farmacias" 2) Click en el boton editar de una de las farmacias registradas 3) Realizar cambios en la farmacia 4) Guardar cambios 5) Verificar cambios en la lista de farmacias | El usuario logra actualizar el objeto sin problemas | El usuario logra actualizar el objeto sin problemas | Correcto | HU 04
P-005 | Verificación de funcionalidad de eliminacion de farmacias | Verificar la posibilidad de eliminar farmacias | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos farmacia con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "farmacias" 2) Eliminar un objeto farmacia 3) Verificar que el objeto farmacia desaparezca en la lista de farmacias | El usuario logra eliminar el objeto sin problemas | El usuario logra eliminar el objeto sin problemas | Correcto | HU 05
P-006 | Verificación de funcionalidad de creacion de medicamentos | Verificar la posibilidad de crear medicamentos | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación | 1) Ingresar a la pesataña "medicamentos" 2) Crear un objeto medicamentos llenando todos sus campos 3) Verificar que el objeto medicamentos sea legible en la lista de medicamentos | El usuario logra crear el objeto sin problemas | El usuario logra crear el objeto sin problemas | Correcto | HU 06
P-007 | Verificación de funcionalidad de lectura de medicamentos | Verificar la posibilidad de leer medicamentos | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos medicamentos con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "medicamentos" 3) Verificar que el objeto medicamentos sea legible en la lista de medicamentos | El usuario logra leer el objeto sin problemas | El usuario logra leer el objeto sin problemas | Correcto | HU 07
P-008 | Verificación de funcionalidad de actualizacion o modificacion de medicamentos | Verificar la realizar cambios en los datos de los medicamentos | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos medicamentos con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "medicamentos" 2) Click en el boton editar de uno de los medicamentos registrados 3) Realizar cambios en el medicamentos 4) Guardar cambios 5) Verificar cambios en la lista de medicamentos | El usuario logra actualizar el objeto sin problemas | El usuario logra actualizar el objeto sin problemas | Correcto | HU 08
P-009 | Verificación de funcionalidad de eliminacion de medicamentos | Verificar la posibilidad de eliminar medicamentos | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos medicamentos con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "medicamentos" 2) Eliminar un objeto medicamentos 3) Verificar que el objeto farmacia desaparezca en la lista de medicamentos | El usuario logra eliminar el objeto sin problemas | El usuario logra eliminar el objeto sin problemas | Correcto | HU 09
P-010 | Verificación de funcionalidad de creacion de presentaciones | Verificar la posibilidad de crear presentaciones | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación | 1) Ingresar a la pesataña "presentaciones" 2) Crear un objeto presentaciones llenando todos sus campos 3) Verificar que el objeto presentaciones sea legible en la lista de presentaciones | El usuario logra crear el objeto sin problemas | El usuario logra crear el objeto sin problemas | Correcto | HU 10
P-011 | Verificación de funcionalidad de lectura de presentaciones | Verificar la posibilidad de leer presentaciones | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos presentaciones con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "presentaciones" 3) Verificar que el objeto presentaciones sea legible en la lista de presentaciones | El usuario logra leer el objeto sin problemas | El usuario logra leer el objeto sin problemas | Correcto | HU 11
P-012 | Verificación de funcionalidad de actualizacion o modificacion de presentaciones | Verificar la realizar cambios en los datos de las presentaciones | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos presentaciones con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "presentaciones" 2) Click en el boton editar de uno de las presentaciones registrados 3) Realizar cambios en la presentaciones 4) Guardar cambios 5) Verificar cambios en la lista de presentaciones | El usuario logra actualizar el objeto sin problemas | El usuario logra actualizar el objeto sin problemas | Correcto | HU 12
P-013 | Verificación de funcionalidad de eliminacion de presentaciones | Verificar la posibilidad de eliminar presentaciones | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos presentaciones con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "presentaciones" 2) Eliminar un objeto presentaciones 3) Verificar que el objeto farmacia desaparezca en la lista de presentaciones | El usuario logra eliminar el objeto sin problemas | El usuario logra eliminar el objeto sin problemas | Correcto | HU 13
P-014 | Verificación de funcionalidad de creacion de promociones | Verificar la posibilidad de crear promociones | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación | 1) Ingresar a la pesataña "promociones" 2) Crear un objeto promociones llenando todos sus campos 3) Verificar que el objeto promociones sea legible en la lista de promociones | El usuario logra crear el objeto sin problemas | El usuario logra crear el objeto sin problemas | Correcto | HU 14
P-015 | Verificación de funcionalidad de lectura de promociones | Verificar la posibilidad de leer promociones | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos promociones con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "promociones" 3) Verificar que el objeto promociones sea legible en la lista de promociones | El usuario logra leer el objeto sin problemas | El usuario logra leer el objeto sin problemas | Correcto | HU 15
P-016 | Verificación de funcionalidad de actualizacion o modificacion de promociones | Verificar la realizar cambios en los datos de las promociones | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos promociones con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "promociones" 2) Click en el boton editar de uno de las promociones registrados 3) Realizar cambios en las promociones 4) Guardar cambios 5) Verificar cambios en la lista de promociones | El usuario logra actualizar el objeto sin problemas | El usuario logra actualizar el objeto sin problemas | Correcto | HU 16
P-017 | Verificación de funcionalidad de eliminacion de promociones | Verificar la posibilidad de eliminar promociones | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos promociones con anterioridad | 1) Ingresar a la pesataña "promociones" 2) Eliminar un objeto promociones 3) Verificar que el objeto farmacia desaparezca en la lista de promociones | El usuario logra eliminar el objeto sin problemas | El usuario logra eliminar el objeto sin problemas | Correcto | HU 17
P-018 | Verificación de generación de cupones | Se verifica que la estructura del cupón generado sea la correcta según lo descrito en los casos de uso | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos Farmacias con anterioridad Se han creado objetos Medicamentos con anterioridad Se han creado objetos Presentaciones con anterioridad Se han creado objetos promociones con anterioridad | 1) Ingresar a la pestaña "Cupones" 2) Seleccionar la farmacia, medicamento, presentación y promoción correspondiente 3) Generar el cupón 4) Verificar que la estructura del cupón sea la correcta | El usuario logra generar un cupón con la estructura correcta sin problemas | El usuario no logra generar un cupón con la estructura correcta sin problemas. El cupón generado no incluye el código | Fallo | HU 18
P-019 | Verificación de edición de cupones | Se verifica si un cupon es valido o no ingresandolo en el sistema y comprobando que este exista dentro de la base de datos | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos Farmacias con anterioridad Se han creado objetos Medicamentos con anterioridad Se han creado objetos Presentaciones con anterioridad Se han creado objetos promociones con anterioridad Se han creado objetos cupones con anterioridad | 1) Ingresar a la pestaña "Cupones" 2) seleccionar editar en un cupón 3) Llenar los campos correspondientes 4)Verificar que el cupón editado se refleje en la vista | El usuario logra editar un cupón con la estructura correcta sin problemas | El usuario logra editar un cupón con la estructura correcta sin problemas | Correcto | HU 19
P-020 | Verificación de validez de cupones | Se verifica si un cupon es valido o no ingresandolo en el sistema y comprobando que este exista dentro de la base de datos | Se ha iniciado sesion como administrador en la aplicación Se han creado objetos Farmacias con anterioridad Se han creado objetos Medicamentos con anterioridad Se han creado objetos Presentaciones con anterioridad Se han creado objetos promociones con anterioridad Se han creado objetos cupones con anterioridad | 1) Ingresar a la pestaña "Cupones" 2) Ingresar el código del cupón 3) validar que este exista | El usuario valida un cupón existente y la promocion es mostrada en pantalla | El usuario valida un cupón existente y la promocion es mostrada en pantalla | Correcto | HU 20
SCA-001 | Análisis Estático de Código para la clase Promoción del modelo | Se analiza el código completo de la clase, a través del código subido en Github con la herramienta de SonarCloud | Haber terminado el programa y tener el código subido en un respositorio de Github. Tener una cuenta de SonarCloud creada. | 1) Abrir SonarCloud. 2) Crear un nuevo proyecto con el repositorio del programa. 3) Dejar que SonarCloud lea el código completo y presente un informe general. | SonarCloud presenta un informe completo sobre la clase Promocion.java con la cantidad de lineas de código, y cero: bugs, vulnerabilidades, code smells, y security hotspots. | SonarCloud presentó un informe completo con las siguientes características: Líneas de código: 33. Bugs: 0. Vulnerabilidades: 0. Code smells: 0. Security hotspots: 0. | Correcto
SCA-002 | Análisis Estático de Código para la clase Farmacia del modelo | Se analiza el código completo de la clase, a través del código subido en Github con la herramienta de SonarCloud | Haber terminado el programa y tener el código subido en un respositorio de Github. Tener una cuenta de SonarCloud creada. | 1) Abrir SonarCloud. 2) Crear un nuevo proyecto con el repositorio del programa. 3) Dejar que SonarCloud lea el código completo y presente un informe general. | SonarCloud presenta un informe completo sobre la clase Farmacia.java con la cantidad de lineas de código, y cero: bugs, vulnerabilidades, code smells, y security hotspots. | SonarCloud presentó un informe completo con las siguientes características: Líneas de código: 25. Bugs: 0. Vulnerabilidades: 0. Code smells: 0. Security hotspots: 0. | Correcto
SCA-003 | Análisis Estático de Código para la clase Cupon del modelo | Se analiza el código completo de la clase, a través del código subido en Github con la herramienta de SonarCloud | Haber terminado el programa y tener el código subido en un respositorio de Github. Tener una cuenta de SonarCloud creada. | 1) Abrir SonarCloud. 2) Crear un nuevo proyecto con el repositorio del programa. 3) Dejar que SonarCloud lea el código completo y presente un informe general. | SonarCloud presenta un informe completo sobre la clase Cupon.java con la cantidad de lineas de código, y cero: bugs, vulnerabilidades, code smells, y security hotspots. | SonarCloud presentó un informe completo con las siguientes características: Líneas de código: 47. Bugs: 0. Vulnerabilidades: 0. Code smells: 0. Security hotspots: 1. | Fallo
SCA-004 | Análisis Estático de Código para la clase Marca del modelo | Se analiza el código completo de la clase, a través del código subido en Github con la herramienta de SonarCloud | Haber terminado el programa y tener el código subido en un respositorio de Github. Tener una cuenta de SonarCloud creada. | 1) Abrir SonarCloud. 2) Crear un nuevo proyecto con el repositorio del programa. 3) Dejar que SonarCloud lea el código completo y presente un informe general. | SonarCloud presenta un informe completo sobre la clase Marca.java con la cantidad de lineas de código, y cero: bugs, vulnerabilidades, code smells, y security hotspots. | SonarCloud presentó un informe completo con las siguientes características: Líneas de código: 20. Bugs: 0. Vulnerabilidades: 0. Code smells: 0. Security hotspots: 0. | Correcto
SCA-005 | Análisis Estático de Código para la clase Medicamento del modelo | Se analiza el código completo de la clase, a través del código subido en Github con la herramienta de SonarCloud | Haber terminado el programa y tener el código subido en un respositorio de Github. Tener una cuenta de SonarCloud creada. | 1) Abrir SonarCloud. 2) Crear un nuevo proyecto con el repositorio del programa. 3) Dejar que SonarCloud lea el código completo y presente un informe general. | SonarCloud presenta un informe completo sobre la clase Medicamento.java con la cantidad de lineas de código, y cero: bugs, vulnerabilidades, code smells, y security hotspots. | SonarCloud presentó un informe completo con las siguientes características: Líneas de código: 36. Bugs: 0. Vulnerabilidades: 0. Code smells: 0. Security hotspots: 0. | Correcto
SCA-006 | Análisis Estático de Código para la clase Presentación del modelo | Se analiza el código completo de la clase, a través del código subido en Github con la herramienta de SonarCloud | Haber terminado el programa y tener el código subido en un respositorio de Github. Tener una cuenta de SonarCloud creada. | 1) Abrir SonarCloud. 2) Crear un nuevo proyecto con el repositorio del programa. 3) Dejar que SonarCloud lea el código completo y presente un informe general. | SonarCloud presenta un informe completo sobre la clase Presentacion.java con la cantidad de lineas de código, y cero: bugs, vulnerabilidades, code smells, y security hotspots. | SonarCloud presentó un informe completo con las siguientes características: Líneas de código: 20. Bugs: 0. Vulnerabilidades: 0. Code smells: 0. Security hotspots: 0. | Correcto
C-001 | Análisis de Carga 1000 Usuarios | Análisis de carga del servidor web para 1000 usuarios durante 1 ciclo con carga distribuida en 10 segundos | La aplicación ha sido desplegada en el entorno productivo | 1) Configurar numero de hilos 2) Configurar numero de ciclos 3) Configurar duración de carga | El servidor acepta todas las solicitudes con una latencia promedio inferior a 300ms | El servidor acepta todas las solicitudes con una latencia promedio de 289ms | Correcto
C-002 | Análisis de Carga 1000 Usuarios | Análisis de carga del servidor web para 1000 usuarios durante 5 ciclos con carga distribuida en 10 segundos | La aplicación ha sido desplegada en el entorno productivo | 1) Configurar numero de hilos 2) Configurar numero de ciclos 3) Configurar duración de carga | El servidor acepta todas las solicitudes con una latencia promedio inferior a 300ms | El servidor acepta todas las solicitudes con una latencia promedio de 218ms | Correcto
C-003 | Análisis de Carga 1000 Usuarios | Análisis de carga del servidor web para 1000 usuarios durante 1 ciclo con carga distribuida en 1 segundo. | La aplicación ha sido desplegada en el entorno productivo | 1) Configurar numero de hilos 2) Configurar numero de ciclos 3) Configurar duración de carga | El servidor acepta todas las solicitudes con una latencia promedio inferior a 325ms | El servidor acepta todas las solicitudes con una latencia promedio de 352ms | Fallo
C-004 | Análisis de Carga 1000 Usuarios | Análisis de carga del servidor web para 1000 usuarios durante 5 ciclos con carga distribuida en 1 segundo. | La aplicación ha sido desplegada en el entorno productivo | 1) Configurar numero de hilos 2) Configurar numero de ciclos 3) Configurar duración de carga | El servidor acepta todas las solicitudes con una latencia promedio inferior a 325ms | El servidor acepta todas las solicitudes con una latencia promedio de 310ms | Correcto